**बीज परियोजनाओं की योजना और रिपोर्टिंग**

**बीज परियोजनाओं की योजना**

**सिंहावलोकन कथन:**

योजना बाइबल आधारित है। बीज परियोजनाओं की योजना स्थानीय समुदायों में छोटे पैमाने पर राज्य परियोजनाओं की पहचान करने, योजना बनाने और उन्हें पूरा करने के लिए एक सरल मॉडल है।

**मुख्य विचार:**

1. योजना हमारे निर्माता को दर्शाती है। वह व्यवस्था का देवता है।
2. बीज परियोजनाएं हमारे समुदायों में टूटने के एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए परमेश्वर की चिंता को दर्शाती हैं। बीज परियोजना योजना एक छोटे से कदम की पहचान करती है जिसे हम उस चिंता की ओर ले जाएंगे।
3. अच्छी योजना हमें अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक चरणों और जिम्मेदारियों के अनुक्रम की पहचान करने में मदद करती है।
4. योजना को जानबूझकर सभी बीज परियोजना विशेषताओं पर विचार करना चाहिए।

**परिणाम:**

1. अब:
2. पाठ के मुख्य विचारों को अपने शब्दों में समझना और व्यक्त करना।
3. कलीसिया के बाहर अपने समुदायों में परमेश्वर की चिंता के एक क्षेत्र की पहचान करना और पाठ के दौरान एक बीज परियोजना की योजना बनाना।
4. परे:
5. अपने समुदायों में किए जा रहे चल रहे, संतुलित और केंद्रित बीज परियोजनाओं की आवश्यकता को पहचानना, और समग्र सुसमाचार प्रचार के रूप में अतिरिक्त बीज परियोजनाओं की योजना बनाने के लिए प्रतिबद्ध होना।
6. अगले महीने में अपने स्थानीय चर्चों में एक समूह के साथ एक बीज परियोजना को पूरा करने के लिए नेताओं के रूप में काम करना।

**बीज परियोजनाओं की रिपोर्टिंग**

**सिंहावलोकन कथन:**

बीज परियोजना रिपोर्टिंग स्थानीय कलीसियाओं को उनकी पूर्ण बीज परियोजनाओं से सीखने में सक्षम बनाती है, भविष्य की परियोजनाओं की योजना बनाती है जो समुदायों की जरूरतों के लिए परमेश्वर के प्रेम और चिंता को प्रदर्शित करती हैं, और समग्र सेवा की जीवन शैली में बढ़ती हैं।

**मुख्य विचार:**

1. पूर्ण बीज परियोजनाओं पर रिपोर्टिंग और चिंतन करने से हमें यह सीखने में मदद मिलती है कि प्रभु का बेहतर सम्मान और महिमा कैसे करें और दूसरों को उसके प्रेम और अनुग्रह को देखने में मदद करें।
2. पूर्ण की गई बीज परियोजनाओं के मूल्यांकन में क्या लाभप्रद था, क्या समस्याग्रस्त था, क्या सुधार किया जा सकता है।
3. रिपोर्टिंग और मूल्यांकन के बाद, भविष्य की बीज परियोजनाओं की प्रकृति और समय की योजना बनाएं ताकि वे समय की अवधि में एक ही लोगों पर निरंतर, संतुलित और केंद्रित हों।

**परिणाम:**

1. अब:
2. पाठ के मुख्य विचारों को अपने शब्दों में समझना और व्यक्त करना।
3. अगले सप्ताह में एक व्यक्ति से बात करना कि बीज परियोजनाओं को करने का महत्व क्या है जो समय के साथ उन्हीं लोगों के लिए परमेश्वर के पूर्ण इरादों की सेवा करते हैं।
4. परे:
5. परमेश्वर के प्रेम के सतत, संतुलित प्रदर्शनों के महत्व को पहचानना, और अपने समुदायों में किए गए सभी बीज परियोजनाओं की योजना बनाने, उन्हें पूरा करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए प्रतिबद्ध होना।
6. अगले तीन महीनों के भीतर अपनी पहली बीज परियोजना की रिपोर्ट, प्रतिबिंबित और मूल्यांकन करने के लिए समय निकालने के लिए नेताओं के रूप में प्रतिबद्ध करना।

**बीज परियोजनाओं की योजना और रिपोर्टिंग**

**प्रतिभागियों के लिए रूपरेखा**

1. **प्रस्तावना**
2. **मुख्य वचन - लूका 14:28-30**

इस कविता के मुख्य विचार को अपने शब्दों में लिखें।

1. **बीज परियोजना योजना गाइड**
2. शीर्षक अनुभाग
3. समस्या: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. परमेश्वर का इरादा: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. पवित्रशास्त्र: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. बीज परियोजना शीर्षक: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. प्राथमिक प्रभाव: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
8. द्वितीयक प्रभाव (ओं): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
9. योजना अनुभाग (रूपरेखा के अंत में हैंडआउट देखें)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **परियोजना के कदम** | **जिन लोगों से परामर्श लिया जाए** | **आवश्यक संसाधन** | **जिम्मेदार व्यक्ति** | **समाप्ति का दिन** |
| 1. प्रार्थना और निर्णय | परमेश्वर | समय, मीमांसा | कलीसिया के नेता | दिन 1 |
| 12. मूत्रालय का निर्माण | कलीसिया / समुदाय | सप्ताहांत खाली | परियोजना समिति | दिन 16-17 |

1. **योजना की जाँच**
2. प्रभाव क्षेत्र
   1. बुद्धि
   2. शारीरिक
   3. आध्यात्मिक
   4. सामाजिक

|  |  |
| --- | --- |
| **10 लक्षण** | |
| 1. परमेश्वर के इरादों से प्रेरित  2. प्रार्थना में ढका हुआ  3. सरल और संक्षिप्त  4. अच्छी तरह से बनाई योजना  5. स्थानीय संसाधन | 6. हेरफेर नहीं करता है  7. कलीसिया के बाहर के लोगों के लिए किया गया  8. लाभार्थी भाग लेते हैं  9. जानबूझकर समग्र प्रभाव की योजना बनाएं  10. परमेश्वर की स्तुति होती है |

1. लक्षण
2. परमेश्वर के इरादों से प्रेरित
3. प्रार्थना में ढका हुआ
4. सरल और संक्षिप्त
5. अच्छी तरह से बनाई योजना
6. स्थानीय संसाधन
7. हेरफेर नहीं करता है
8. कलीसिया के बाहर के लोगों के लिए किया गया
9. लाभार्थी भाग लेते हैं
10. जानबूझकर समग्र प्रभाव की योजना बनाएं
11. परमेश्वर की स्तुति होती है
12. **समायोजित करें और बीज परियोजना करें - (तस्वीरें लेने के लिए मत भूलना)**
13. **परियोजना का मूल्यांकन**
14. कथात्मक विवरण
15. क्या काम किया
16. समस्याएं
17. सीखे गए सबक
18. **बीज परियोजना रिपोर्टिंग**
19. अपने कलीसिया के साथ जश्न मनाएं
20. हार्वेस्ट ऑफिस में रिपोर्ट करे

* कृपया हमें अपनी पूर्ण बीज परियोजनाओं के बारे में बताएं। विवरण के लिए हमारी वेबसाइट देखें: www.harvestfoundation.org
* तस्वीरें लें

1. **लंबी दूरी की योजना**
2. दीर्घकालिक प्रभावशीलता के लिए तीन सिद्धांतों की समीक्षा
3. संतुलित
4. केंद्रित
5. जारी
6. अगली बीज परियोजना की योजना बनाना
7. प्रार्थना करना
8. समस्या का चयन करें
9. अगली परियोजना चुनें और योजना बनाएं
10. बीज परियोजना विशेषताओं के साथ तुलना करें
11. समायोजित करें और योजना बनाएं
12. मूल्यांकन और रिपोर्ट करें
13. अगली बीज परियोजना की योजना बनाएं, और इसी तरह।
14. **आपकी बीज परियोजनाओं का राज्य गुणन**
15. बीज परियोजना सिद्धांतों और पद्धति को किसी अन्य छोटे समूह और / या स्थानीय कलीसिया में साझा / सिखाएं।
16. दूसरों के साथ अपनी बीज परियोजना रिपोर्ट साझा करें - चित्रों के साथ!!
17. हार्वेस्ट ऑफिस
18. समाज के नेता
19. अन्य स्थानीय कलीसिया

**हैंडआउट**

**नमूना योजना # 1**

***शीर्षक***

1. समस्या: बाजार में सार्वजनिक पेशाब
2. परमेश्वर का इरादा: एक स्वच्छ वातावरण में रहना। 3. पवित्रशास्त्र: लैव्यव्यवस्था 11:36
3. बीज परियोजना शीर्षक: एक सार्वजनिक मूत्रालय का निर्माण
4. प्राथमिक प्रभाव: भौतिक 6. द्वितीयक प्रभाव (ओं): सामाजिक + आध्यात्मिक

***योजना***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **परियोजना के कदम** | **जिन लोगों से परामर्श लिया जाए** | **आवश्यक संसाधन** | **जिम्मेदार व्यक्ति** | **समाप्ति का दिन** |
| 1. प्रार्थना और निर्णय | परमेश्वर | समय, मीमांसा | कलीसिया के नेता | दिन 1 |
| 2. समाज के नेताओं की राय | महापौर और / या विधानसभा के सदस्य | नियुक्ति | परियोजना समिति | दिन 2-4 |
| 3. प्रश्नावली विकसित करें | परियोजना समिति | विचार | परियोजना समिति | दिन 5 |
| 4. प्रार्थना | कलीसिया | --- | परियोजना समिति | दिन 5 |
| 5. रुचि का सर्वेक्षण | समाज और विधानसभा सदस्य | प्रश्नावली | परियोजना समिति | दिन 6 |
| 6. निर्माण डिजाइन और योजना विकसित करना | योजनाओं के लिए इंजीनियर \*मूत्रालय स्थान के लिए विधानसभा सदस्य | विशेषज्ञता  अनुमति | परियोजना के नेता और इंजीनियर | दिन 8 |
| 7. कलीसिया और समुदाय से धन जुटाएं | पादरी और विधानसभा सदस्य | समय | परियोजना समिति | दिन 9-10 |
| 8. सामग्री की खरीद | परियोजना समिति | सीमेंट ब्लॉक, रेत, पत्थर, सीमेंट, औजार | परियोजना समिति | दिन 11-12 |
| 9. निर्माण की तारीख की घोषणा करें | परियोजना समिति | विज्ञापन | परियोजना समिति | दिन 15 |
| 10. भोजन की व्यवस्था करें | कलीसिया और सामुदायिक महिलाएं | मेनू और स्वयंसेवक | परियोजना समिति | दिन 15 |
| 11. प्रार्थना | कलीसिया | समय | पादरी | दिन 15 |
| 12. मूत्रालय का निर्माण | कलीसिया / समुदाय | सप्ताहांत खाली | परियोजना समिति | दिन 16-17 |
| 13. उत्सव और धन्यवाद प्रदान | पादरी और महापौर | --- | परियोजना समिति | दिन 17 |
| 14. मूल्यांकन और रिपोर्ट | परियोजना समिति | विचार | परियोजना समिति | दिन 18 |
| 15. अगली बीज परियोजना के लिए प्रार्थना और योजना | परियोजना समिति | विचार | परियोजना समिति | दिन 25 |

***फ़ुटनोट***

|  |  |
| --- | --- |
| नियोजित प्रभाव क्षेत्र **(परियोजना प्राप्तकर्ताओं या कलीसिया के लिए):** उन चरणों को सूचीबद्ध करें जहाँ निम्न प्रभाव क्षेत्र परिलक्षित होते हैं।   * ­­­\_\_\_5\_\_\_\_\_ बुद्धि * \_\_\_\_\_\_शारीरिक * \_\_\_\_\_\_आध्यात्मिक * \_\_\_\_\_\_सामाजिक | **योजना में बीज परियोजना की विशेषताएं:** उन चरणों को सूचीबद्ध करें जहां निम्न विशेषताएँ परिलक्षित होती हैं।   * \_\_\_\_\_ परमेश्वर के इरादों से प्रेरित * 1,4,11,15 प्रार्थना में शामिल * \_\_\_\_\_\_ सरल और संक्षिप्त * \_\_\_\_\_\_\_ अच्छी तरह से नियोजित * \_\_\_\_\_\_ स्थानीय संसाधनों के साथ किया गया * \_\_\_\_\_\_ हेरफेर नहीं करता है * \_\_\_\_\_\_ कलीसिया के बाहर के लोगों के लिए * \_\_\_\_\_\_ जो लोग लाभान्वित होते हैं वे भाग लेते हैं * \_\_\_\_\_\_ समग्र प्रभाव * \_\_\_\_\_\_ परमेश्वर की प्रशंसा की जाती है |

हैंडआउट

**बीज परियोजना योजना गाइड**

**शीर्षक**

**1. समस्या: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2. परमेश्वर का इरादा: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3. पवित्रशास्त्र: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**4. बीज परियोजना शीर्षक: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**5. प्राथमिक प्रभाव: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 6. माध्यमिक प्रभाव: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***योजना***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **परियोजना के कदम** | **व्यक्ति/ जिन**  **संस्थानों से हमें परामर्श करने की आवश्यकता है** | **संसाधनों की जरूरत** | **जिम्मेदार व्यक्ति (ओं)** | **समापन दिवस** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |

*आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पंक्तियाँ जोड़ें*

**फ़ुटनोट**

|  |  |
| --- | --- |
| **नियोजित प्रभाव क्षेत्र:** उन चरणों को सूचीबद्ध करें जहाँ निम्न प्रभाव क्षेत्र परिलक्षित होते हैं।   * ­­­\_\_\_5\_\_\_\_\_ बुद्धि * \_\_\_\_\_\_शारीरिक * \_\_\_\_\_\_आध्यात्मिक * \_\_\_\_\_\_सामाजिक | **योजना में बीज परियोजना की विशेषताएं**: उन चरणों को सूचीबद्ध करें जहां निम्न विशेषताएँ परिलक्षित होती हैं।   * \_\_\_\_\_ परमेश्वर के इरादों से प्रेरित * 1,4,11,15 प्रार्थना में शामिल * \_\_\_\_\_\_ सरल और संक्षिप्त * \_\_\_\_\_\_\_ अच्छी तरह से नियोजित * \_\_\_\_\_\_ स्थानीय संसाधनों के साथ किया गया * \_\_\_\_\_\_ हेरफेर नहीं करता है * \_\_\_\_\_\_ कलीसिया के बाहर के लोगों के लिए * \_\_\_\_\_\_ जो लोग लाभान्वित होते हैं वे भाग लेते हैं * \_\_\_\_\_\_ समग्र प्रभाव * \_\_\_\_\_\_ परमेश्वर की प्रशंसा की जाती है |

**बीज परियोजना योजना और रिपोर्टिंग**

**पाठ कथा**

**योजना का महत्व:** यीशु ने कहा, एक टॉवर को पूरा करने या युद्ध जीतने के लिए योजनाएं बनाना बुद्धिमानी है। “मान लीजिए कि आप में से एक टॉवर बनाना चाहता है। क्या वह पहले बैठकर लागत का अनुमान नहीं लगाएंगे कि क्या उनके पास इसे पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है? क्योंकि यदि वह नींव रखता है और उसे पूरा करने में सक्षम नहीं है, तो जो कोई भी इसे देखता है, वह उसका उपहास उड़ाएगा, यह कहते हुए, 'इस आदमी ने निर्माण शुरू किया और पूरा करने में सक्षम नहीं था। या मान लीजिए कि एक राजा दूसरे राजा के खिलाफ युद्ध में जाने वाला है। क्या वह पहले बैठकर विचार नहीं करेगा कि क्या वह दस हजार आदमियों के साथ बीस हजार के साथ उसके विरुद्ध आने वाले का विरोध करने में सक्षम है? (लूका 14:28-31)

पवित्रशास्त्र योजना के उदाहरणों से भरा हुआ है। चींटी भोजन इकट्ठा करके सर्दियों की तैयारी करती है। यरूशलेम की दीवारों को सावधानीपूर्वक योजनाओं द्वारा फिर से बनाया गया था। परमेश्वर की भी योजनाएं हैं! यहोवा की यह वाणी है: “क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिये क्या योजनाएँ बना रहा हूँ, और तुम्हें हानि न पहुँचाना चाहता हूँ, और तुम्हें आशा और भविष्य देने की योजना बना रहा हूँ।” (यिर्मयाह 29:11) एक बीज परियोजना सरल और छोटी है, लेकिन इसकी सफलता के लिए योजना की भी आवश्यकता होती है। “सोच-समझकर नियोजित” वास्तव में, बीज परियोजनाओं की विशेषताओं में से एक है। कलीसिया जो सावधानीपूर्वक बीज परियोजनाओं की योजना बनाते हैं, उन्हें अच्छी तरह से करने, प्रभु का सम्मान करने और सेवा करने की क्षमता और अनुग्रह में बढ़ने की उनकी क्षमता में वृद्धि करते हैं।

कुछ स्थानीय चर्चों को योजना के लाभ के बारे में आश्वस्त होने की आवश्यकता है। कुछ लोग डरते हैं कि योजना बनाने से पवित्र आत्मा का नेतृत्व समाप्त हो जाता है। कुछ लोग योजनाएं बनाना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि कैसे शुरू करें। कई लोगों के लिए, नियोजन बस उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। कुछ लोगों को यह याद दिलाने की आवश्यकता है कि योजना बनाना केवल शुरुआत है—और यह कि अंतिम लक्ष्य परमेश्वर के प्रेम का प्रदर्शन है। क्योंकि कई चर्चों के लिए योजना बनाना मुश्किल रहा है, हमने एक बीज परियोजना योजना गाइड विकसित किया है। इसका उपयोग कई सांस्कृतिक संदर्भों में बीस से अधिक वर्षों से किया गया है। कलीसियाओं ने इसकी सराहना की है क्योंकि यह उन्हें परमेश्वर के ध्यान पर केंद्रित रखता है। उन्होंने टूल के कदम-दर-कदम प्रारूप की भी सराहना की है। यह उन्हें विवरण के बारे में सोचने, काम सौंपने और जिम्मेदारियों की जांच करने और जल्दी से प्रगति करने में मदद करता है। योजना से अन्य अप्रत्याशित लाभ हाल ही में एक अफ्रीकी पादरी द्वारा व्यक्त किए गए थे।

योजना सांस्कृतिक रूप से अफ्रीकी नहीं है। सांस्कृतिक रूप से, हम चीजों को करते हैं जैसे वे आते हैं। लेकिन योजना हमारे सेल के नेताओं के लिए मूल्यवान हो गई है। उन्होंने देखा है कि बीज परियोजनाएं जो पूरी तरह से नियोजित हैं, जबरदस्त परिणाम देती हैं और महान सामुदायिक प्रभाव छोड़ती हैं। योजना हमारे लिए बेहद प्रासंगिक हो गई है। न केवल यह हमें बीज परियोजनाओं के साथ अच्छे फल देने में मदद कर रहा है, बल्कि यह हमारे नेताओं को अपने स्वयं के जीवन की योजना बनाने में भी मदद कर रहा है। नेताओं ने देखा है कि उपयोगी सेवकाई और उत्पादक जीवन के लिए योजना बनाना महत्वपूर्ण है।[1]

**बीज परियोजना योजना, कार्यान्वयन, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन में कदम:** बीज परियोजनाएं छोटे समूहों द्वारा सबसे अच्छी तरह से की जाती हैं-वास्तव में, विश्वासियों का कोई भी छोटा समूह एक ऐसी परियोजना की योजना बना सकता है और उसे पूरा कर सकता है जो समुदाय के लोगों के लिए परमेश्वर के प्रेम और चिंता को दर्शाता है। आपके छोटे समूह के सदस्यों को एक बीज परियोजना की योजना बनाने और कार्यान्वित करने में मदद करने के लिए यहां सुझाए गए कदम दिए गए हैं:

* 1. **मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें।** साथ में, पवित्र आत्मा के निर्देश पूछें।
  2. **एक जरूरत चुनें।** आवश्यकता का एक क्षेत्र चुनें जो आपको लगता है कि उस क्षेत्र को दर्शाता है जहां परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी बीज परियोजना करें।
  3. **अपनी परियोजना की योजना बनाएं।** साथ में, बीज परियोजना योजना गाइड को पूरा करें। बीज परियोजना की पूरी योजना और कार्य के दौरान प्रार्थना की भावना में रहें।
* समस्या या आवश्यकता का वर्णन करें।
* उस समस्या/आवश्यकता के विषय में परमेश्वर के इरादों को संक्षेप में प्रस्तुत करें (पवित्रशास्त्र के साथ)।
* एक सेवकाई गतिविधि/परियोजना (एक परियोजना शीर्षक के रूप में) का वर्णन करें जो आपका समूह वास्तविक रूप से स्थानीय संसाधनों के साथ कर सकता है जो आपको लगता है कि परमेश्वर के इरादों का प्रतिनिधित्व करता है।
* परियोजना द्वारा पूरी की जाने वाली क्षेत्र की जरूरतों को बताएं - प्राथमिक और माध्यमिक दोनों।
* परियोजना चरणों की सूची बनाएँ.
* प्रत्येक कदम के लिए, फिर उन लोगों को सूचीबद्ध करें जिनसे आपको परामर्श करने की आवश्यकता है, आवश्यक संसाधन, उस कदम के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, और प्रत्येक कदम के लिए पूरा होने की तारीख।
* यह देखने के लिए योजना की जांच करें कि प्रत्येक बीज परियोजना विशेषता कहां परिलक्षित होती है- या विशेषता को बाहर करने का एक अच्छा कारण है।
  1. **योजना प्रस्तुत करें।** समीक्षा, इनपुट, सुधार और प्रोत्साहन के लिए दूसरों से मिलें।
  2. **लागू करें।** एक साथ, प्रार्थनापूर्वक, बीज परियोजना योजना को पूरा करें।
  3. **रिपोर्ट।** एक मूल रिपोर्ट समूह डेटा, प्रोजेक्ट डेटा और प्रमुख जानकारी देती है। यह एक रिपोर्ट प्रारूप या एक कथा प्रारूप में किया जा सकता है। एक रिपोर्ट प्रारूप बनाने के लिए, कागज पर तीन खंड लिखें और निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:
* समूह डेटा: समूह या कलीसिया का नाम क्या है? वह कहाँ है? परियोजना के लिए संपर्क व्यक्ति कौन है?
* परियोजना डेटा: परियोजना का नाम या शीर्षक क्या है? किस शहर या क्षेत्र की सेवा की गई थी? किस पवित्रशास्त्र ने तुम्हें परमेश्वर के इरादों के बारे में सूचित किया है? परियोजना की तारीखें क्या थीं? प्राथमिक और द्वितीयक प्रभाव क्षेत्र क्या थे?
* मुख्य जानकारी: सारांश में इस परियोजना में क्या किया गया था? परियोजना किसका विचार था? परियोजना को व्यवस्थित करने में कितने दिन लगे? परियोजना को पूरा करने में कितना समय लगा? परियोजना को करने में किसने भाग लिया? परियोजना के प्राथमिक लाभार्थी कौन थे? लाभार्थियों ने कैसे भाग लिया? किन संसाधनों की जरूरत थी? आप उन्हें कहां से लाए? जिन लोगों की मदद की जा रही थी, उन्होंने किन संसाधनों का योगदान दिया? क्या संकेत था कि परमेश्वर ने परियोजना को आशीर्वाद दिया?

जानकारी को एक कथा, या कहानी, प्रारूप में भी रखा जा सकता है। यहाँ एक वास्तविक उदाहरण है:

एक मध्यवर्गीय कलीसिया ने हर तरह की ज़रूरत का सामना करते हुए कई सालों तक पास की झुग्गी में अपने पड़ोसियों की सेवा की थी। एक छोटे से आउटडोर टॉयलेट की भयानक स्थिति ने उन्हें झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों की रहने की स्थिति के प्रति संवेदनशील बनाया। कलीसिया के सदस्यों ने सोचा, “सर्दियों में उनका जीवन कैसा होगा? वे स्वस्थ कैसे रहेंगे, खासकर बच्चे? इब्रानियों 13:3 ने उन्हें प्रेरित किया: “उन लोगों को याद करो जिनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है जैसे कि आप खुद पीड़ित थे। उन्होंने टॉयलेट के पुनर्निर्माण के लिए अपना समय और संसाधन दान किया। निर्माण श्रमिकों को एक कार्यदिवस की पेशकश की गई। व्यापारियों ने सामग्री पर छूट प्रदान की। उत्साही समुदाय के निवासियों ने मदद की। लगभग पंद्रह वयस्क और छह बच्चे लाभार्थी थे। एक और लाभ यह था कि कलीसिया के सदस्य बेहतर ढंग से समझते थे कि परमेश्वर अपने पड़ोसियों को पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उनका उपयोग कर रहा था, जो परमेश्वर के बड़े एजेंडे का हिस्सा था। इन सब के माध्यम से, परमेश्वर की महिमा हुई।[2]

जब एक छोटा समूह एक रिपोर्ट तैयार करता है, तो यह समूह को अपनी सेवा का मूल्यांकन करने और भविष्य की योजना बनाने में मदद कर सकता है। यह सेवा के लिए छोटे समूहों को कलीसिया के प्रति जवाबदेह रख सकता है। इसका उपयोग पूरे कलीसिया को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है - एक दूसरे को प्यार और अच्छे कामों के लिए प्रेरित करने के लिए। अंत में, उत्सव के लिए रिपोर्ट का उपयोग किया जा सकता है! यह लोगों की भलाई का जश्न मनाने के लिए नहीं है—बल्कि यह कि परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा लोगों को उस तरह के राजदूत बनने के लिए सशक्त बनाया है जिसे वह चाहता है। रिपोर्ट को कलीसिया की पूजा सेवाओं, छोटे समूहों या संचार उपकरणों में साझा किया जा सकता है। एक कलीसिया सेवा गतिविधियों के स्मृति चिन्ह प्रदर्शित कर सकती है— कुछ ऐसा जो कलीसिया को आनन्दित करने और याद रखने में मदद करता है कि परमेश्वर ने अपने प्रयासों के माध्यम से क्या किया है।

* 1. **बीज परियोजना मूल्यांकन:** हाल ही में पूरी हुई बीज परियोजना का मूल्यांकन करने में कलीसिया या छोटे समूह की मदद करने के लिए यहां कई सुझाव दिए गए हैं:
* समुदाय के लिए परमेश्वर के इरादों को किन तरीकों से आगे बढ़ाया गया? प्रतिभागियों के जीवन में परमेश्वर ने कैसे कार्य किया? परमेश्वर ने समुदाय में कैसे काम किया?
* बीज परियोजना की योजना बनाने और कार्यान्वित करने की प्रक्रिया के माध्यम से आपने क्या सबक सीखा? परमेश्वर के बारे में? अपने बारे में? समुदाय के बारे में? परमेश्वर के राज्य के बारे में?
* बीज परियोजना के बाद क्या अनुवर्ती कदम आवश्यक हैं? कुछ ऐसे क्षेत्र क्या हैं जहां प्रतिभागियों को आगे के प्रशिक्षण की आवश्यकता है? आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आपसे आगे क्या करवाना चाहता है?

“राज्य के मानकों के अनुसार मूल्यांकन” बीज परियोजनाओं की विशेषताओं में से एक है। यह गंभीर रूप से महत्वपूर्ण है यदि हमारी बीज परियोजनाएं अच्छी तरह से मानव प्रयासों से अधिक हैं। बीज परियोजना के बाद पता लगाने के लिए यहां कुछ “राज्य-मानक” प्रश्न दिए गए हैं:

* क्या परमेश्वर को सेवा के इस कार्य के “लेखक” के रूप में देखा गया था?
* क्या परमेश्वर को पर्यवेक्षकों से सम्मान और प्रशंसा मिली? क्या उसे परियोजना करने वाले लोगों की तुलना में अधिक श्रेय मिला?
* क्या परमेश्वर ने संसाधनों को कई गुना बढ़ा दिया है? क्या राज्य का गणित हुआ था?
* क्या सेवा करने वालों के अलावा अन्य लोगों को इस परियोजना से आशीष या अनुकूल रूप से प्रभावित किया गया है?
* क्या परमेश्वर का प्रेम स्पष्ट था? क्या उसके इरादों का प्रदर्शन किया गया था?

मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? इसमें से कुछ यह देखना है कि कैसे आगे बढ़ना है और सेवा करना जारी रखना है। इसमें से कुछ हमें यह देखने में मदद करने के लिए है कि क्या हमारी सेवा में परमेश्वर के द्वारा हमारी अगुवाई की जा रही है। यदि आवश्यक हो, तो इसमें से कुछ हमारे पाठ्यक्रम को बदलना है। इसमें से अधिकांश हमारी अपनी वफादारी और आज्ञाकारिता को मापने के लिए है। हम प्यार से सेवा करने के अपने वफादार कामों से बड़े नतीजे देख भी सकते हैं और नहीं भी। इब्रानियों के लेखक ने कहा कि परमेश्वर के बहुत-से लोगों ने अपनी वफादारी के परिणाम नहीं देखे। फिर भी, परमेश्वर ने उन अटल लोगों का सम्मान किया। वह अपने समय में परिणाम लाता है, हमारा नहीं। इब्रानियों 11 में जिन नायकों के विश्वास को सूचीबद्ध किया गया है, उनकी तरह हमें भी विश्वासयोग्य होने के लिए बुलाया गया है, चाहे हम फल देखें या न देखें।

विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट और मूल्यांकन विधियां हैं। [3] एक रिपोर्ट शैली चुनें जो आपके समूह के लिए अच्छी है, और उस पर एक साथ काम करें। यदि उचित हो तो इसे कलीसिया के साथ साझा करें। प्रार्थना करें, मूल्यांकन करें, और परमेश्वर के प्रेम को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के तरीकों की योजना बनाएं।

कृपया हार्वेस्ट www.harvestfoundaiton.org के साथ अपनी परियोजना रिपोर्ट साझा करें। अपनी परियोजना की तस्वीरें भेजें। हम दुनिया भर के चर्चों के साथ अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं।

एक अंतिम प्रश्न: क्या यह आपकी सेवा के बारे में कहा जा सकता है? “जो सेवा आप करते हैं वह न केवल परमेश्वर के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, बल्कि परमेश्वर के लिए धन्यवाद की कई अभिव्यक्तियों में भी बह रही है। उस सेवा के कारण जिसके द्वारा तुमने स्वयं को सिद्ध किया है, मनुष्य उस आज्ञाकारिता के लिए परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे जो मसीह के सुसमाचार की तुम्हारी स्वीकारोक्ति के साथ होती है, और उनके साथ और हर किसी के साथ साझा करने में तुम्हारी उदारता के लिए। (2 कुरिन्थियों 9:12-13)

याद रखें, परमेश्वर के महान एजेंडे और प्रेम का प्रदर्शन हर स्थानीय कलीसिया के लिए चल रही जीवन शैली, या सेवकाई के तरीके का हिस्सा होना चाहिए।

www.harvestfoundation.org और www.disciplenations.org

*अनुमतियाँ: आपको किसी भी प्रारूप में इस सामग्री को पुन: पेश करने और वितरित करने की अनुमति और प्रोत्साहित किया जाता है, बशर्ते आप किसी भी तरह से शब्दों को न बदलें, आप पुनरुत्पादन की लागत से परे शुल्क न लें, और आप 1,000 से अधिक भौतिक प्रतियां न बनाएं। उपरोक्त के किसी भी अपवाद को शिष्य राष्ट्र गठबंधन द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमोदित किया जाना चाहिए।*

सुझाए गए संसाधन:

Moffitt, Bob, *If Jesus Were Mayor*. Monarch Books, 2006, chapters 12 and 13.

Disciple Nations Alliance website: [www.disciplenations.org/resources/course](http://www.disciplenations.org/resources/course). Section: Wholistic Ministry

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1] फ्रेंको ओनागा, बॉब मोफिट (कंपाला, युगांडा, 2005) को ई-मेल पत्राचार, यदि यीशु मेयर थे, पृष्ठ 301 में उद्धृत। [2] क्लीटन और एलुजा ओलिवेरा, यदि यीशु मेयर थे, पृष्ठ 300 में उद्धृत किया गया है। [3] कृपया अधिक रिपोर्ट और मूल्यांकन विकल्पों के लिए यदि यीशु मेयर थे, तो अध्याय 13 और 14 देखें।